附件1

上海电机学院2019年“119”消防宣传月活动实施方案

一、活动主题

关注消防，平安你我，共建和谐校园

二、组织领导

成立2019年“119”消防宣传月活动领导小组。

组  长：李晓军、王志恒

成  员：董雪静、范冬姣、朱健、卞一明、吕红芳、刘智英、尚海龙、石冶、           吕小亮、刘俊、蒋建军、宋伟、项军、金辉、刘博敏、陆永贤、康秀珠、姚伟春

三、活动时间

2019年11月1日—11月30日

四、活动意义

增强师生自我保护意识，提高自我保护能力，减少突发消防火灾所造成的人员伤亡和损失，为学校的发展和稳定创造良好的消防安全环境。

五、活动准备阶段

（1）10月28之前拟定活动方案并确定各项活动时间地点及所需工作人员、物资准备。

（2）10月29日公布方案

（3）11月6日119消防演练活动动员会，会议出席对象为各二级学院分管学生工作副院长 、相关部门领导。会议之前做好文件资料、会议通知准备。

六、活动内容

1、宣传。 各部门、二级学院近期的安全宣传要以消防安全教育防范为重点，利用学校宣传栏、电子屏、橱窗、展板、广播等形式，进行广泛的消防安全宣传教育，同时利用各种形式在师生中广泛进行消防知识教育，要悬挂消防宣传标语、版报，营造消防宣传氛围。使广大学生和教职员工学到更多的消防安全知识。每个学院出一块消防安全主题内容的板报（形式自定）。

2、培训与演练。在消防宣传月活动期间，各部门、二级学院要对本部门的安全员、义务消防队员、实验室人员、师生员工及后勤服务人员，进行一次有关消防设施设备、消防器材使用、疏散逃生的技能培训。学校层面组织以下培训与演练活动：

（1）11月6日119消防演练活动动员会，会议出席对象为各二级学院分管学生工作副院长 、相关部门领导。

（2）11月9日中午12：30组织33、34、35宿学生消防疏散逃生演练。（详见附件2）。各二级学院需组织学生积极参加消防疏散逃生演练。要总结往年逃生演练的经验和不足，完善本学院的消防逃生应急预案。11月9日下午组织学校层面的闵行校区、临港校区2019级新生使用简易灭火器灭火演练（见附件3）

（3）11月9日上午组织学校层面的闵行校区、临港校区消防器材展示及用途讲解和教职员工使用简易灭火器、使用消火栓灭火演练（见附件4）。

（4）学校组织一次部门安全负责人、兼职安全员、实验室人员、业务消防队人员、治保队员有关消防的安全培训。（邀请消防支队参谋）具体日期另行通知。

3、排查整治重点。

（1）天气进入深秋季节，树木落叶、天干物燥，极易发生火灾，各部门、二级学院要及时清理本部门所管辖范围内的可燃物、易燃物、堆积物，消除火灾隐患。

（2）学生公寓宿舍严禁吸烟，严禁使用大功率电器（如“热得快”、电吹风、电热毯、电炉、取暖器等），不准违章使用蜡烛等明火。不乱拉乱接电源接线板，不用伪劣接线板，不将接线板放置于易燃易爆处。全校禁止在大楼内停放电瓶车和在大楼内冲电。各二级学院及后勤部门要组织好自查工作。

（3）各部门、二级学院需对本管辖区域用电安全进行自查，后勤部门对配电间、控制间、通风设备等进行检查，并落实好相应的管控措施。学校在11月中下旬组织安全大检查。

（4）各部门、二级学院、后勤部门要检查所管辖区域的消防逃生通道是否畅通，逃生标志是否齐全完好，发现通道堆堵、标识缺失等隐患需及时整改。

（5）在消防宣传活动期间，各部门、二级学院要对所管辖区域内的消防设施设备、消防通道进行自查，对发现的隐患及时整改，对难以整改的落实好管控措施并于11月25日前书面报保卫处（附件4消防安全自查表）。

七、活动要求

（1）加强组织领导

各部门、二级学院要充分认识开展消防宣传教育活动的重要意义，各部门、二级学院负责人为二级部门消防安全责任人，负责消防安全工作，并将消防宣传活动的责任落实到具体人，为消防宣传教育活动开展提供有力保障，制定相应的贯彻、考评、检查制度。

（2）创新教育方法

各部门和二级学院要结合日常教学与实践活动，把日常消防安全行为规范教育作为每学期安全教育的内容之一。要因地制宜，利用橱窗、海报、展板、校园广播、网络等载体，经常宣传防火、灭火、疏散逃生等消防安全常识，确保师生每年受教育率达到100％。要多渠道利用各种消防教育资源和教学辅助手段普及消防知识，调动学生的学习参与积极性。获取消防知识，掌握应知应会的消防技能。

（3）精心组织演练

要高度重视消防疏散逃生演练活动，将其纳入今年秋季开学安全教育第一课的内容。各二级学院、各部门要精心制定逃生演练线路方案，合理设置演练环节。演练前，要讲解演练过程中需要掌握的内容，组织师生熟悉疏散路径；演练后，点评演练过程，确保师生们参加一次演练，接受一次教育，提升自救能力。在演练过程中要始终把安全放在第一位，高度重视师生人身安全。要实地查看、现场对比，确定疏散线路，合理分流人群；演练前，要讲清安全要则，避免出现慌乱；演练中，要在危险区域设置安全员，引导师生，避免出现拥挤踩踏事件。

（4）建立长效机制

各部门、二级学院要建立和完善学校消防安全管理、消防宣传教育的长效机制，切实履行消防工作职责，提高学校消防安全管理水平和消防安全教育能力。要加大消防安全培训力度，推进学校消防安全“四个能力”建设，督促各部门、二级学院建立起“管理自主、隐患自除、责任自负”的消防工作制度。

（5）报送信息到位

请各部门、二级学院于11月30日前分别将消防宣传活动的开展情况总结以电子文稿形式报保卫处安全科，电子邮箱：yijx@sdju.edu.cn。

各部门、二级学院的主要领导要做好动员工作，调动师生参与的积极性，开展形式多样、有声有色、切实有效的宣传教育活动，确保消防宣传活动内容落到实处，掀起普及消防法律法规和安全知识的高潮。

本次消防宣传活动将作为2019年学校安全考核的内容之一。希望各部门、二级学院,在2019年的“119”消防宣传活动中,按照本方案的内容和要求认真落实,为学校的发展营造良好的安全氛围。

附件2

上海电机学院临港三幢高层和闵行校区住宿学生

模拟消防疏散演练实施方案

今年11月9日是本市第28届“119”消防日，我校消防安全宣传的主题是“关注消防，平安你我，共建和谐校园”。为进一步做好学生宿舍（公寓）楼的消防安全防范工作，减少因突发消防火灾事件所造成的人员伤亡和损失，根据上级的要求，拟在今年消防宣传活动中，分校区组织模拟消防疏散演练。

一、消防疏散逃生演练意义

增强学生自我保护意识，使学生掌握简单的防火常识，提高学生在紧急状态下疏散逃生能力，减少突发消防火灾所造成的人员伤亡和损失，为学校的发展和稳定创造良好的消防安全环境。

二、成立模拟消防疏散逃生演练指挥小组

组  长：李晓军

成  员：董雪静、范冬姣、朱健、卞一明、姚伟春、尚海龙、卿海龙、刘国军、         张珂、陈秀春、刘志超、陈怡、苏庆刚、甄一捷、赵静、袁亮

成  员：保卫处、学工部、二级学院、后勤保障中心、昂电后勤服务公司

闵行校区指挥长：李立

成  员：保卫处、学工部、二级学院、后勤保障中心、学友公司

三、消防疏散演练时间：

2019年11月9日中午12:30，以警报声为准

四、参加消防疏散演练对象

上海电机学院闵行校区住宿学生、临港校区33、34、35宿住宿学生。

五、疏散线路

由闵行校区各学生宿舍、33、34、35宿（公寓）楼的二侧楼梯撤离（严禁乘电梯），以最近的线路达到疏散集合地点。

疏散集合地点：临港校区体育场（见临港校区住宿学生消防疏散示意图）、闵行校区-----篮球场 （指定区域）

六、具体分工

1、学生处、相关二级学院的辅导员、班主任对全体住宿学生进行消防疏散演练意义宣传教育，对疏散线路和疏散集合地点进行详细的讲解。

2、昂电后服公司、学友公司负责确保宿舍所有通道畅通。在演练当天，负责对各条疏散线路的清障工作，并在演练开始后维持现场秩序。

3、相关二级学院要精心制定逃生演练线路方案，合理设置演练环节。演练前，要讲解演练过程中需要掌握的内容，组织学生熟悉疏散路径；确保每个学生参加演练。演练当天带好本学院的院旗（集合用）。

4、学生处负责收集各学院疏散后在操场上人员集中情况，并随时向指挥长报告疏散情况。

5、后勤保障中心负责学生公寓33、34、35宿电梯迫降首层，指引学生不乘电梯疏散，同时在演练中负责医疗救助工作。

6、后勤保障中心、昂电后服公司、学友公司协助维护各公寓楼内的疏散秩序并确保安全。

7、宣传部根据演练进展，跟踪拍摄演练过程，及时报道演练情况。

8、团委利用校广播台进行一周消防安全宣传。演练当天播放10分钟警报声（具体时间听从保卫处安排），并提供音响设备和话筒一套。（集合后领导讲话用）

9、校办协助各方的信息传递及情况汇报并配备车辆以备急用。

10、保卫处做好方案落实和综合协调工作。

11、12：30保卫处做好放烟雾和同一防火区两点报警，（两个手报，并10分钟后复位，巡逻岗或维保人员演练操作）

12、演练结束后，各校区指挥长必须立即向指挥部汇报演练情况，由校领导对此次疏散活动进行点评。点评结束，参加灭火器演练报名的学生继续参加灭火器演练。

七、演练要求

1、各班班主任、辅导员、学生工作副院长演练时应及时到位。

2、演练开始前，各班主任、辅导员必须做好以下内容：

（1）督促参加消防疏散演练的学生全部回到宿舍，等候警报拉响。

（2）组织学生熟悉疏散路径（以建筑物楼道中心为标准，靠近楼梯侧疏散）；

（3）落实好每幢楼（尤其是高层公寓楼）每层设两个楼面长，落实楼面长负责安全有序疏散。楼面长为该楼面最后疏散人员，确保疏散不拥堵、踩踏发生。楼面长失责，问责相应的学生工作负责人。

（4）落实好人员清点顺序：待疏散学生到指定区域集合后，由各寝室长向楼面长汇报，楼面长向二级学院汇报，再由各二级学院报告指挥长。各学院把楼面长名单、联系电话和本学院的疏散方案由11月7日前交保卫处。

3、指挥长讲话。

4、演练情况（参加人数及过程中的情况）作为本学期安全工作年终考核之一。

八、学生演练时注意事项

1、在撤离时，持湿毛巾、湿纸巾或湿手巾捂住口鼻，按尽量将身体贴近地面式弯腰前进，直至疏散到楼外安全地带。

2、在疏散时，要按指定路线撤离，动作快捷、安全有效，不得大声喧哗，做到有序疏散。

3、要做到严肃认真、不推不挤、不要慌乱、相互谦让、注意安全。

4、不准从扶手下滑，不能一步跨几个台阶，更不能跳下来。

5、不准把安全出口堵住，要快速离开楼梯口和出口。

6、所有人员疏散后到指定点集中。

临港校区33、34、35宿学生消防疏散演练集合示意图

（体育场）

主席台

商学院274文理4

机械学院629

电子信息学院510

电气学院631

材料学院135

备注：

1、33宿总人数：759人（女生），宿舍人员分布情况：电气学院127人、商学院274人、材料学院72人、机械学院132人、电子信息学院150人、文理学院4人；

2、34宿合计724人，宿舍人员分布情况：1、电气学院504人、机械学院220人；

3、35宿总人数772人（男生）；电子信息学院360人、机械学院277人、材料学院135。

附件3

2019级新生使用简易灭火器灭火演练方案

一、时间和地点

闵行校区：2019年11月9日下午13：00，闵行校区篮球场

| 高职学院 | 艺术设计学院 |
| --- | --- |
| 13：00――13:30 | 13：30—13：50 |

临港校区：2019年11月9日下午13：00临港校区学生事务中心楼前

| 电气学院 | 材料学院 | 机械学院 | 外语学院 |
| --- | --- | --- | --- |
| 13：00――13：10 | 13：10—13：20 | 13：20――13：30 | 13：30――13：40 |
| 信息学院 | 中德学院 | 商学院 | 文理学院 |
| 13：40――13：50 | 13：50—14：00 | 14：00—14:20 | 14:20-14:30 |

二、参加对象：上海电机学院住宿新生

临港校区人数安排：每班10名以上，闵行校区每班20名以上

三、要求：

1、各二级学院把参加灭火器演练的学生汇总名单于11月7日之前报保卫处（写清：班级、姓名、联系电话）。该名单用于当天灭火器演练点名和二级学院参演情况考核。

2、各二级学院11月9日前进行组织动员，对消防安全知识进行宣传，11月9日当天指定1名辅导员，到演练现场配合做好相关工作。

3、后勤保障中心负责演练过程中的医疗救护工作。

4、宣传部拍摄演练过程，及时报道演练情况。

5、校团委利用校广播台持续宣传一周，（保卫处准备消防宣传材料，提供给各校区广播台）。

6、昂电后服公司负责准备铁桶3只。

7、保卫处负责演练的总布署。

8、学生治保部负责灭火演练时的场外秩序维持。

9、上报保卫处灭火器演练的学生名单表格样式

学院

| 序号 | 班级 | 姓名 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

附件4

上海电机学院举行消防器材展示及用途讲解与演练方案

今年11月9日是我国第28届“119”消防日，我校消防安全宣传的主题是“关注消防，平安你我，共建和谐校园”。为进一步做好各部门、各学院大楼的消防安全防范工作，减少因突发消防火灾事件所造成的人员伤亡和损失，根据上级的要求，拟在今年消防宣传活动中，分校区举行消防器材展示及用途讲解，并对简易灭火器使用进行灭火演练。

一、消防器材展示及用途讲解与演练意义

增强师生自我保护意识，提高自我保护能力，减少突发消防火灾所造成的人员伤亡和损失，为学校的发展和稳定创造良好的消防安全环境。

二、时间和地点

2019年11月9日上午9：00，临港图书馆南侧广场

2019年11月9日上午9：00，闵行校区篮球场

三、参加对象

兼职安全员、辅导员、实验人员、负责楼宇管理、宿舍管理的后勤员工、2019年新进校教职工以及各部门尚未熟悉使用灭火器的教职员工。

四、要求

1．各部门、二级学院于11月9日前通知新进教职工、实验人员及兼职安全员、辅导员、负责楼宇管理、宿舍管理的后勤员工。

2．后勤保障中心负责演练过程中的医疗救护工作。

3．宣传部拍摄演练过程，及时报道演练情况。

4．昂电后服公司负责临港校区准备铁桶2只，学友公司在闵行校区篮球场负责准备铁桶1只，引火面纱及燃烧物品若干。

5．保卫处负责演练设施的布置。

6．演练情况（参加人数及过程中的情况）作为本学期教职工安全年终考核内容之一。

附件5

上海电机学院119活动消防安全自查表

部门、学院：

| 序号 | 检查项目 |  |  | 检查 方法 | 检查结果 |  |  |  | 整改说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 符合 |  | 不符合 | 情况说明 |  |
|  | 配电间、控制间 |  |  | 后勤查现场 |  |  |  |  |  |
| 1 | 配电间、控制间、过道机房不堆放杂物，保持干净、整洁。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 特种设备控制间是否配备灭火器 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 用电安全 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 无插头插座不匹配或私自改装的现象 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 无乱拉乱接电线现象 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 无电线老化、使用花线和木质配电板的现象 |  |  | 各部门二级学院查现场 |  |  |  |  |  |
| 6 | 无多个大功率仪器使用同一个接线板的现象 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 无多个接线板串联的现象 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 无电源插座未固定、插座插头破损现象 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 大功率仪器（包括空调等）有专用插座 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 无渗水隐患导致用电产生隐患 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 无电力车违章充电 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 电脑、空调、饮水机、电炉、电吹风等设备使用完后，及时关闭电源 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 无违章取暖用具 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 用火安全 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 不存在违章使用明火作业 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 在室内公共场所不吸烟 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 通风设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 风机固定无松动、无异常噪声 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 通风系统运行正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 换气扇使用正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 有通风设备进行风速测定维护、检修记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消防设施设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 灭火器 |  |  |  | 各部门、二级学院查现场 |  |  |  |  |  |
| 20 | 周围不存在遮挡等影响取用的现象 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 达到报废期限 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 达到维修期限 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 外观问题，包括铅封，喷射软管、生产日期或维修日期等标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 压力指示器是在绿区范围内 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 落实月度安全检查记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消火栓 |  |  |  | 各部门二级学院查现场 |  |  |  |  |  |
| 26 | 周围不存在遮挡等影响取用的现象 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 水枪完整，无破损等 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 水带有无破损，老化等 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 阀口完好 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 栓门完好，栓门开关无卡 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 水压正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 落实安全检查记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 烟感 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 房间内烟感没有被违规隔断 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 烟感包装盖已去除 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 无破损、违规拆除等 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防排烟设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 外观无破坏 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 排烟区域完整 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 无阻挡 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应急照明灯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 外观完好 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 正常工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 疏散指示灯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 安装方向正确 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 外观完好 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 无阻挡 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 正常工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防火门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 闭门器完好 |  |  | 各部门、二级学院查现场 |  |  |  |  |  |
| 46 | 顺序器完好 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 正常使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防火卷帘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 卷帘下堆放杂物 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 外观完好 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 正常使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 疏散走道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 通道门开启方向朝疏散方向开启 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 通道门两侧1.4米内没有设置台阶，没有门槛 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 通道畅通，无堵塞现象 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消防通道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 通道两侧不得停放车辆及堆放物品 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 保证消防车辆畅通 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 通道门上锁 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 隐患表述： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 检查组人员签名： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 安全责任人（管理人）签字： 公章（ 年 月 日） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 复查意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 是否完成 |  | 是 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 否 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 复查人： |  |  |  | 复查时间： |  |  |  |
| 注：检查表一式二份，检查单位、学校综合治理委员会各执一份 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件6

2019年119消防宣传活动安排时间表

| 日期 | 活动内容 |
| --- | --- |
| 11月1日前 | 拟写2019年119消防宣传活动方案并发布 |
| 11月1日—30日 | 悬挂横幅、标语，板报、电子屏、橱窗、广播宣传 |
| 11月6日 | 119消防疏散演练活动动员会 |
| 11月9日9:00 | 消防器材展示及用途讲解与演练 |
| 11月9日12:30 | 闵行校区住宿学生、临港校区33、34、35宿学生119消防疏散逃生演练 |
| 11月1日—25日 | 岗位消防安全自查和定期安全检查，25日书面上报119活动消防安全自查表 |
| 11月中旬 | 消防安全知识培训（邀请消防支队参谋） |
| 11月中下旬 | 安全工作例会 |
| 11月25—30日 | 校级消防安全大检查活动 |
| 11月30日 | 各部门、二级学院消防宣传月活动总结（包括演练图片）上报（采用电子文稿形式）。 |